ПЕРШОТРАВНЕВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

с. Мозолевське – 2024

ПЛАН ЗАХОДІВ

НА 2025-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

с. Мозолевське – 2024

План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року розроблений за підтримки ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR) проєкту «Супровід Урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International.

ЗМІСТ

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025–2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	4

Розділ 2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	8

Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	13

Розділ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	20

Розділ 1.

1.	МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025–2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

- МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025–2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Правова основа. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на три роки (на 2025 – 2027 роки) відповідно до завдань, сформованих на виконання стратегічних та оперативних цілей, визначених Стратегією розвитку громади на період до 2027 року. План заходів складено з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. №695, оновлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. №940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки») та Стратегією регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року (затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 №624-24/VI).

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства Першотравневської сільської територіальної громади для забезпечення врахування їх інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії. План заходів розроблено в співпраці Робочої групи для підготовки проєкту Стратегії (склад Робочої групи затверджено рішенням Першотравневської сільської ради від 23 червня 2022 року №4482) та експертів проєкту «Супровід Урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International

Збір проєктних ідей до Плану заходів. З метою розробки проєкту Плану заходів Першотравневською сільською радою було оголошено збір ідей проєктів щодо розвитку громади від зацікавлених сторін, що тривав впродовж вересня-жовтня 2024 року. На офіційному сайті громади було розміщено оголошення про збір ідей проєктів та запропоновано форму їх подання, а також визначені та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів. 14 жовтня 2024 року збір ідей проєктів був завершений. Всього надійшло 34 заявки – ідей проєктів від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування).

Відбір проєктних ідей до Плану заходів. На засіданні Робочої групи (19 листопада 2024 р.) було проведено оцінювання отриманих ідей проєктів. Визначення проєктів місцевого розвитку та їх пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів

| Назва критерію | Зміст критерію | Оцінка ідеї проєкту |
| --- | --- | --- |
| Згуртованість громади | Проєкт направлений на згуртування всіх груп мешканців громади, внутрішню мобілізацію, сприяє спілкуванню, взаємодії в громаді | 2 – високий вплив на згуртованість громади 1 - опосередкований вплив на згуртованість громади 0 - жодного впливу на згуртованість громади |
| Економічний вплив | Проєкт сприяє зменшенню залежності економіки громади від бюджетної сфери, зростанню доходів мешканців громади, збільшенню самозайнятості та підприємницької активності, розвитку малого та середнього бізнесу, надходженню зовнішніх інвестицій у громаду | 2 – високий економічний вплив 1 - опосередкований економічний вплив 0 – не передбачає збільшення надходжень до бюджету та/або економії бюджетних коштів |
| Соціальний вплив | Проєкт спрямований на позитивні очікувані суспільні зміни або має соціальний ефект: покращення умов праці та побуту мешканців, покращення та створення нової соціальної інфраструктури, підвищення, якості та доступності послуг соціальної сфери, адміністративних послуг, посилення безпеки у громаді, збільшення чисельності населення громади | 3 – безпосередній позитивний ефект на якість життя соціально вразливих груп мешканців та досягнення гендерної рівності 2 - позитивний ефект на якість життя мешканців / мешканок 1 - опосередкований позитивний ефект на якість життя мешканців / мешканок 0 – проєкт не має позитивного ефекту на якість життя мешканців / мешканок |
| Терміновість реалізації проєкту | На скільки нагальною є проблема, на вирішення якої спрямований проєкт, які критичні негативні наслідки матиме відсутність реалізації даного проєкту найближчим часом зокрема, з урахуванням особливостей умов воєнного стану, необхідності забезпечення стійкості громади | 2 – реалізація проєкту є критично важливою для життєдіяльності громади 1 - реалізація проєкту є важливою для життєдіяльності громади 0 – мінімальні негативні наслідки, якщо проєкт буде реалізований на 2 чи 3 рік дії Плану |
| Готовність проєкту до втілення | Громада вже раніше почала працювати над реалізацією або підготовкою проєкту: проведено ретельне вивчення проблематики, аналіз, розроблені документи (ТЕО, ПКД тощо), є напрацювання для втілення задуму з вирішення проблеми або ідеї розвитку. | 2 - наявне чітке обґрунтування вартості проєкту та джерел фінансування в розрізі років на підставі наявної ПКД / ТЕО / бюджету проєкту; зазначаються чіткі та реалістичні джерела фінансування проєкту 1 – проблематика проєкту розроблялась, але обґрунтування вартості проєкту та джерел фінансування є нечітким 0 – відсутнє обґрунтування готовності проєкту до втілення |
| Забезпечення проєкту після реалізації | Прораховані фінансові затрати громади на утримання або підтримку видатків після реалізації проєкту, наявність відповіді в громади за рахунок яких коштів, ресурсів (людських, організаційних тощо), буде забезпечено стале функціонування досягнутого | 1 - обґрунтовано фінансову, інституційну, політичну сталість проєкту 0 - обґрунтування фінансової, інституційної, політичної сталості проєкту є недостатнім або відсутнє |
| Наскрізні напрямки | Наскільки проєкт сприяє втіленню наскрізних напрямків: інклюзивність та безбар’єрність, інноваційність, зелена та циркулярна економіка, енергетична децентралізація та відновлювальні джерела, органічне виробництво, цифровізація, прозорість та підзвітність влади, залучення мешканців та місцева демократія | 2 – передбачається втілення щонайменше двох наскрізних напрямків 1 – передбачається втілення щонайменше одного наскрізного напрямку 0 – не передбачається втілення наскрізних напрямків |

Кожна ідея проєкту оцінювалась за сімома критеріями. Максимально можлива оцінка проєктної ідеї – 14 балів. Ідеї проєктів, що набрали менше 7 балів, не включались до Плану заходів.

Відповідно до протоколу засідання від 19 листопада 2024 року №3, було затверджено 34 проєкти місцевого розвитку, які узагальнені в проєкті Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року та підготовлені для проведення громадського обговорення. При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також було взято до уваги плани заходів державних, регіональних та секторальних стратегій і планів.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року розміщено на сайті сільської ради (https://pershotravnevska.otg.dp.gov.ua/stratehiia-rozvytku).

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ 2.

2.	ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

- ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Першотравневська сільська територіальна громада – економічно самодостатня громада із значним потенціалом природних ресурсів для розвитку агропромислового сектора.

Згуртована гостинна громада з розвиненою інклюзивною системою соціальних сервісів та комфортними умовами для праці та відпочинку, територія з відновленою дорожньо-транспортною інфраструктурою та якісним питним водопостачанням у всіх населених пунктах.

Першотравневська громада – громада для кожного і кожен для громади.

Стратегічне бачення розвитку Першотравневської сільської територіальної громади буде досягатись через реалізацію двох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року

| Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура та послуги – пристосовані для потреб різних груп чоловіків і жінок |  |
| --- | --- |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади | 1.1.1. Створити комфортні умови для надання якісних освітніх послуг |
|  | 1.1.2. Сформувати в громаді ефективну мережу надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів якості |
|  | 1.1.3. Забезпечити доступність послуг соціального захисту та соціальної реабілітації для інтеграції ветеранів та ветеранок, ВПО та різних вразливих груп населення в соціальне життя громади |
|  | 1.1.4. Сформувати інфраструктуру цивільного захисту населення для убезпечення мешканців від техногенних та природних загроз |
| 1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні | 1.2.1. Модернізувати систему водопостачання та водовідведення для забезпечення мешканців якісною питною водою та збереження екологічного стану водних ресурсів громади |
|  | 1.2.2. Забезпечити умови для розширення доступу мешканців до послуг у сфері управління відходами |
|  | 1.2.3. Впровадити заходи для посилення енергонезалежності громади |
| 1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади | 1.3.1. Відремонтувати і розвинути дорожню мережу для забезпечення безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади |
|  | 1.3.2. Реконструювати дорожню та супутню інфраструктуру в населених пунктах громади для забезпечення безбарʼєрності та комфортності пересування різних груп чоловіків і жінок |
|  | 1.3.3. Забезпечити транспортну доступність до місць надання послуг для усіх груп населення незалежно від місця проживання в громаді |
| Стратегічна ціль 2. Згуртована аграрна громада сприяє розбудові бізнес середовища |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП | 2.1.1. Здійснити просторове планування для раціонального використання території та ресурсів громади |
|  | 2.1.2. Забезпечити умови для розвитку агропромислового виробництва |
|  | 2.1.3. Створити умови для започаткування підприємницької діяльності на території громади мешканцями та ВПО |
| 2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою | 2.2.1. Забезпечити інституційну спроможність органів управління громадою |
|  | 2.2.2. Створити умови для гуртування різних груп мешканців і мешканок та їх залучення до участі в управлінні громадою |
|  | 2.2.3. Створити та облаштувати осередки дозвілля та громадські простори для забезпечення якісних умов відпочинку та занять спортом у межах громади для різних груп мешканців і мешканок |

План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року складається з 34 проєктів місцевого розвитку та заходів розвиткового характеру на загальну суму 1 995,784 млн грн. У фазі розробки Плану заходів ідеї проєктів були зібрані в дві тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Впровадження Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року відбуватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів, місцевих програм та рішень сільської ради, що будуть прийняті для досягнення стратегічних цілей.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. МУНІЦИПАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПОСЛУГИ – ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ПОТРЕБ РІЗНИХ ГРУП ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

Стратегічна ціль 1 зорієнтована на створення такого середовища, де інфраструктура та послуги будуть задовольняти різноманітні потреби як чоловіків, так і жінок, враховуючи їхні специфічні особливості та вимоги.

Досягнення стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію 20 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 1 966,054 млн грн (таблиця 2.2.).

Таблиця 2.2. Перелік проєктів, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 1 «Муніципальна інфраструктура та послуги – пристосовані для потреб різних груп чоловіків і жінок»

| Оперативна ціль | Назва проєкту | Період реалізації | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади | Проєкт 1. Модернізація захисних споруд закладів освіти Першотравневської сільської ради | 2025 | 35700 |
|  | Проєкт 2. Побудова (придбання) модульного фельдшерського пункту у селі Криничувате | 2025-2027 | 10500 |
|  | Проєкт 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» Першотравневської сільської ради | 2025-2027 | 3150 |
|  | Проєкт 4. Ремонт даху у Першотравневській амбулаторії | 2025-2026 | 5000 |
|  | Проєкт 5. Без перешкод (безбар'єрні адмінбудівлі) | 2025-2027 | 914 |
|  | Проєкт 6. Кризова кімната (допомога та підтримка особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі) | 2025-2027 | 100 |
|  | Проєкт 7. Будівництво «Центру Безпеки» | 2025-2027 | 15000 |
|  | Проєкт 8. Третє око (відеонагляд) | 2026 | 800 |
| 1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні | Проєкт 9. Заміна системи водопостачання по вул. Шкільна с. Новоіванівка | 2025 | 150 |
|  | Проєкт 10. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області | 2025 | 1600 |
|  | Проєкт 11. Очисні споруди каналізації с. Мозолевське Нікопольського району (Нове будівництво. Коригування) | 2025-2027 | 9500 |
|  | Проєкт 12. Реконструкція системи водопостачання по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області | 2025 | 2000 |
|  | Проєкт 13. Чиста громада (Придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби) | 2025-2027 | 9000 |
|  | Проєкт 14. Організація роздільного збору ТПВ, розроблення схем | 2027 | 1000 |
|  | Проєкт 15. Будівництво сонячної електростанції в с. Західне та с. Воля | 2026-2027 | 33000 |
| 1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади | Проєкт 16. Ремонт автомобільної дороги загального користування обласного значення О040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км | 2026-2027 | 400000 |
|  | Проєкт 17. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-32 Божедарівка-Малософіївка-Нікополь (окремими ділянками) протяжністю 40,3 км | 2026-2027 | 850000 |
|  | Проєкт 18. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35 / Т-04-32 /- Новоіванівка-Марганець-Вищетарасівка (окремими ділянками) протяжністю 25,7 км | 2026-2027 | 550000 |
|  | Проєкт 19. Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області | 2025-2027 | 35000 |
|  | Проєкт 20. Соціальний автобус | 2025-2027 | 3640 |
| Всього за стратегічною ціллю 1 |  |  | 1966054 |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЗГУРТОВАНА АГРАРНА ГРОМАДА СПРИЯЄ РОЗБУДОВІ БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА

Стратегічна ціль 2 зорієнтована на створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в аграрному та інших секторах, а також підвищення соціально-економічного розвитку території громади.

Досягнення стратегічної цілі 2 передбачається через реалізацію 14 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 29,730 млн грн (таблиця 2.3.).

Таблиця 2.3. Перелік проєктів, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 2 «Згуртована аграрна громада сприяє розбудові бізнес середовища»

| Оперативна ціль | Назва проєкту | Період реалізації | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП | Проєкт 21. Розроблення схеми планування території громади | 2026-2027 | 10200 |
|  | Проєкт 22. Нормативно-грошова оцінка земель громади | 2025 | 500 |
|  | Проєкт 23. Інвестиційний паспорт громади та його популяризація | 2025 – 2027 | 160 |
|  | Проєкт 24. Сільський зелений туризм та комерційне рибальство | 2025-2027 | 600 |
|  | Проєкт 25. Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи | 2025-2027 | 500 |
|  | Проєкт 26. Консультаційний центр підтримки місцевого бізнесу та підприємництва на базі місцевого ЦНАП | 2025-2027 | 1000 |
| 2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою | Проєкт 27. Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів | 2025-2027 | 900 |
|  | Проєкт 28. Устаткування для надання послуг сервісного центру МВС | 2025-2027 | 800 |
|  | Проєкт 29. Незламні духом (психоемоційна підтримка населення) | 2025-2027 | 150 |
|  | Проєкт 30. Створення Інтернет-простору | 2025-2027 | 1500 |
|  | Проєкт 31. Зелена школа | 2026 | 450 |
|  | Проєкт 32. Зелені простори для громади (с. Воля). РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БОЙОВОЇ СЛАВИ (с. Воля) | 2025-2026 | 5000 |
|  | Проєкт 33. Спортивне село (створення мініспорткомплексу в с. Мозолевське) | 2025-2026 | 7850 |
|  | Проєкт 34.Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика «Розвиток дітей – наше майбутнє» в с. Таврійське | 2025 | 120 |
| Всього за стратегічною ціллю 2 |  |  | 29730 |

Розділ 3.

3.	ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року передбачає реалізацію 34 проєктів загальною потребою фінансового ресурсу в обсязі 1 995,784 млн грн (табл.3.1).

Таблиця 3.1. Обсяг планових видатків на реалізацію проєктів місцевого розвитку Плану заходів

| Рік | Бюджет громади | Державний бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 67 504 |  | 12 670 | 80 174 |
| 2026 | 31 180 | 905 000 | 19 335 | 955 515 |
| 2027 | 34 580 | 900 000 | 25 515 | 960 095 |
| Всього: | 133 264 | 1 805 000 | 57 520 | 1 995 784 |

Першотравневська сільська територіальна громада належить до громад, наближених до лінії фронту. Це стало причиною, з одного боку, втрати частини місцевих мешканців, які мігрували в безпечніші громади/регіони, а з другого, – громада прийняла значну кількість внутрішньо переміщених осіб, які шукали прихистку через збройну агресію рф проти України. Водночас мешканці віддалених населених пунктів громади відчувають деякі обмеження, пов’язані з транспортною доступністю через незадовільний стан доріг на території громади. Відтак планування потреби фінансового ресурсу місцевого бюджету на 2025-2027 роки для впровадження Плану заходів з бюджету територіальної громади є нерівномірним. Обсяг потреби фінансового ресурсу для реалізації проєктів та заходів за стратегічною ціллю 1 становить 98,5% загального обсягу потреби фінансового ресурсу для реалізації усіх проєктів та заходів Плану заходів. Це обумовлено включенням до Плану заходів великих інфраструктурних проєктів (5 найбільш дороговартісних проєктів), пов’язаних з відновленням та розвитком мережі доріг на території громади (що є найболючішою проблемою Першотравневської СТГ) та облаштуванням укриттів в закладах освіти сільської ради, і які скеровані на досягнення стратегічної цілі 1.

Загалом Першотравневська сільська рада потребує суттєвого фінансового ресурсу для вирішення проблем та подальшого сталого соціально-економічного розвитку. Відтак громада зорієнтована на максимальне залучення зовнішнього фінансового ресурсу з різних джерел. Частка місцевого бюджету громади в загальній структурі джерел фінансування становить лише 6,8%. Проте це обумовлено значним обсягом фінансового ресурсу на ремонт доріг, який сільська рада очікує залучити з державного бюджету у 2026-2027 роках.

Розподіл ресурсу за джерелами фінансування здійснено наступним чином (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Структура джерел фінансування Плану заходів, %

Відтак у розрізі стратегічних та оперативних цілей основну частину фінансового ресурсу громада планує спрямувати саме на досягнення цілі 1.3. «Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади» (рис. 3.2). За кількістю в розрізі оперативних цілей проєкти розподілені відносно рівномірно.

Рисунок 3.2. Розподіл проєктів за оперативними цілями

Потреба у фінансовому ресурсі для реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року в розрізі проєктів місцевого розвитку наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Потреба у фінансовому ресурсі для реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року, тис. грн

| № | Назва програми місцевого розвитку/ Назва проєкту місцевого розвитку | Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2025-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура та послуги – пристосовані для потреб різних груп чоловіків і жінок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проєкт 1. Модернізація захисних споруд закладів освіти Першотравневської сільської ради | 35700 | 32700 | 32700 |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 2 | Проєкт 2. Побудова (придбання) модульного фельдшерського пункту у селі Криничувате | 10500 | 7500 | 4000 | 2000 | 1500 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 3 | Проєкт 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» Першотравневської сільської ради | 3150 | 1900 | 330 | 670 | 900 |  |  |  |  | 1250 | 320 | 465 | 465 |
| 4 | Проєкт 4. Ремонт даху у Першотравневській амбулаторії | 5000 | 2000 | 1500 | 500 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 5 | Проєкт 5. Без перешкод (безбар’єрні адмінбудівлі) | 914 | 914 | 854 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проєкт 6. Кризова кімната (допомога та підтримка особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі) | 100 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 30 | 20 |  |
| 7 | Проєкт 7. Будівництво «Центру Безпеки» | 15000 | 500 | 500 |  |  | 5000 |  | 5 000 |  | 9500 |  |  | 9 500 |
| 8 | Проєкт 8. Третє око (відеонагляд) | 800 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |
|  | За оперативною ціллю 1.1 | 71164 | 45864 | 39884 | 3500 | 2480 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 20300 | 9350 | 985 | 9965 |
| Оперативна ціль 1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проєкт 9. Заміна системи водопостачання по вул. Шкільна с. Новоіванівка | 150 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |
| 10 | Проєкт 10. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проєкт 11. Очисні споруди каналізації с. Мозолевське Нікопольського району (Нове будівництво. Коригування) | 9500 | 9500 | 8 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проєкт 12. Реконструкція системи водопостачання по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проєкт 13. Чиста громада (Придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби) | 9000 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проєкт 14. Організація роздільного збору ТПВ, розроблення схем | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проєкт 15. Будівництво сонячної електростанції в с. Західне та с. Воля | 33000 | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 30000 |  | 15000 | 15000 |
|  | За оперативною ціллю 1.2 | 56250 | 26200 | 15200 | 5000 | 6000 |  |  |  |  | 30050 | 50 | 15000 | 15000 |
| Оперативна ціль 1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проєкт 16. Ремонт автомобільної дороги загального користування обласного значення О040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  |
| 17 | Проєкт 17. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-32 Божедарівка-Малософіївка-Нікополь (окремими ділянками) протяжністю 40,3 км | 850000 |  |  |  |  | 850000 |  | 425000 | 425000 |  |  |  |  |
| 18 | Проєкт 18. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35 /Т-04-32/- Новоіванівка-Марганець-Вищетарасівка (окремими ділянками) протяжністю 25,7 км | 550000 |  |  |  |  | 550000 |  | 275000 | 275000 |  |  |  |  |
| 19 | Проєкт 19. Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області | 35000 | 35000 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проєкт 20. Соціальний автобус | 3640 | 3640 | 3470 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За оперативною ціллю 1.3 | 1838640 | 38640 | 8470 | 15080 | 15090 | 1800000 |  | 900000 | 900000 |  |  |  |  |
|  | За стратегічною ціллю 1 | 1966054 | 110704 | 63554 | 23580 | 23570 | 1805000 |  | 905000 | 900000 | 50350 | 9400 | 15985 | 24965 |
| Стратегічна ціль 2. Згуртована аграрна громада сприяє розбудові бізнес середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проєкт 21. Розроблення схеми планування території громади | 10200 | 10200 |  | 3400 | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проєкт 22. Нормативно-грошова оцінка земель громади | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проєкт 23. Інвестиційний паспорт громади та його популяризація | 160 | 160 | 50 | 100 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проєкт 25. Проєкт 24. Сільський зелений туризм та комерційне рибальство | 600 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи | 500 | 500 | 100 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проєкт 26. Консультаційний центр підтримки місцевого бізнесу та підприємництва на базі місцевого ЦНАП | 1000 | 600 | 50 | 200 | 350 |  |  |  |  | 400 |  | 100 | 300 |
|  | За оперативною ціллю 2.1 | 12960 | 12260 | 800 | 4000 | 7460 |  |  |  |  | 700 | 100 | 200 | 400 |
| Оперативна ціль 2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проєкт 27. Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів | 900 | 900 | 800 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проєкт 28. Устаткування для надання послуг сервісного центру МВС | 800 | 800 |  | 700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проєкт 29. Незламні духом (психоемоційна підтримка населення) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 30 | Проєкт 30. Створення Інтернет-простору | 1500 | 1200 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Проєкт 31. Зелена школа | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Проєкт 32. Зелені простори для громади (с. Воля). РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БОЙОВОЇ СЛАВИ (с. Воля) | 5000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |
| 33 | Проєкт 33. Спортивне село (створення мініспорткомплексу в с. Мозолевське) | 7850 | 3850 | 1850 | 2000 |  |  |  |  |  | 4000 | 2000 | 2000 |  |
| 34 | Проєкт 34.Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика «Розвиток дітей – наше майбутнє» в с. Таврійське | 120 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
|  | За оперативною ціллю 2.2 | 16770 | 10300 | 3150 | 3600 | 3550 |  |  |  |  | 6470 | 3170 | 3150 | 150 |
|  | За стратегічною ціллю 2 | 29730 | 22560 | 3950 | 7600 | 11010 |  |  |  |  | 7170 | 3270 | 3350 | 550 |
|  | ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ | 1995784 | 133264 | 67504 | 31180 | 34580 | 1805000 |  | 905000 | 900000 | 57520 | 12670 | 19335 | 25515 |

Розділ 4.

4.	МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

- МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань, проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (корегування, актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у таблиці 4.1.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів включає узагальнену таблицю у формі згідно з додатком 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ 8 «Моніторинг та оцінювання реалізації Стратегії та Плану заходів» Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ загально-організаційного забезпечення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії ради. Також звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

Оцінювання результатів реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації про досягнення очікуваних результатів, їх впливу на соціально-економічний розвиток територіальної громади та інформації про зміни, які відбулися. Результати оцінювання є підставою для прийняття управлінських рішень та необхідних коригувань у майбутньому.

Звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ загально-організаційного забезпечення Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Плану заходів представляє їх на розгляд сесії сільської ради. Також звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради та/або у місцевих засобах масової інформації.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року

| Оперативна ціль | Завдання | Назва проєкту розвитку | Період реалізації проєкту | Відповідальні виконавці | Індикатори (показники) результату / продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади | 1.1.1. Створити комфортні умови для надання якісних освітніх послуг | Проєкт 1. Модернізація захисних споруд закладів освіти Першотравневської сільської ради | 2025 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість закладів освіти, в яких модернізовано укриття – 4 од. Місткість укриттів – 600 осіб. |
|  | 1.1.2. Сформувати в громаді ефективну мережу надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів якості | Проєкт 2. Побудова (придбання) модульного фельдшерського пункту у селі Криничувате | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільскої ради | Кількість осіб, охоплених послугами ФП – 400 осіб. Кількість населених пунктів, які обслуговує ФП – 3 населені пункти. Частка пацієнтів, які задоволені послугами ФП – 80%. |
|  |  | Проєкт 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» Першотравневської сільської ради | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість закупленого медичного обладнання - 22 од. Кількість закупленої комп’ютерної техніки - 31 од. Частка пацієнтів, задоволених медичними послугами, які надають заклади первинного рівня громади – 80%. |
|  |  | Проєкт 4. Ремонт даху у Першотравневській амбулаторії | 2025-2026 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Наявність відремонтованого даху, +/-. Площа відремонтованого даху – 556 м2. |
|  | 1.1.3. Забезпечити доступність послуг соціального захисту та соціальної реабілітації для інтеграції ветеранів та ветеранок, ВПО та різних вразливих груп населення в соціальне життя громади | Проєкт 5. Без перешкод (безбар’єрність адмінбудівель) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість адмінбудівель, які відповідають умовам безбарʼєрності – 4 од. Кількість адмінбудівель, які доведені до стандартів безбарʼєрності, – 2 од. Кількість осіб з маломобільних груп населення, які отримали змогу безперешкодно відвідувати адмінбудівлі, – щонайменше 500 осіб. |
|  |  | Проєкт 6. Кризова кімната (допомога та підтримка особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість фахівців у сфері права, психології та соціальної роботи, які пройшли спеціальну підготовку з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, – 2 особи. Кількість каналів поширення інформації про надання соціальних послуг в денному центрі – щонайменше 3 канали. Кількість сертифікованих фахівців для роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах – 3 особи. |
|  | 1.1.4. Сформувати інфраструктуру цивільного захисту населення для убезпечення мешканців від техногенних та природних загроз | Проєкт 7. Будівництво «Центру Безпеки» | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість мешканців громади охоплених послугами Центру безпеки – щонайменше 5000 осіб. Кількість придбаної спецтехніки – 1 од. |
|  |  | Проєкт 8. Третє око (відеонагляд) | 2026 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість правопорушень в с. Мозолевське за рік – не більше 40 випадків. Кількість встановлених відеокамер в с. Мозолевське – 8 од. |
| 1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні | 1.2.1. Модернізувати систему водопостачання та водовідведення для забезпечення мешканців якісною питною водою та збереження екологічного стану водних ресурсів громади | Проєкт 9. Заміна системи водопостачання по вул. Шкільна с. Новоіванівка | 2025 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність модернізованої водопровідної мережі – 0,7 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено якісне водопостачання, – щонайменше 100 осіб. |
|  |  | Проєкт 10. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області | 2025 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність модернізованої водопровідної мережі – 0,7 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено якісне водопостачання, – щонайменше 100 осіб. |
|  |  | Проєкт 11. Очисні споруди каналізації с. Мозолевське Нікопольського району (Нове будівництво. Коригування) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Обсяг скиду неочищених стічних вод – 0 м3. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено надання послуг водовідведення, – щонайменше 860 осіб. |
|  |  | Проєкт 12. Реконструкція системи водопостачання по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області | 2025 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність модернізованої водопровідної мережі – 1 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено якісне водопостачання, – щонайменше 300 осіб. |
|  | 1.2.2. Забезпечити умови для розширення доступу мешканців до послуг у сфері управління відходами | Проєкт 13. Чиста громада (Придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість придбаної техніки – 4 од. Кількість населених пунктів громади, в яких надаються послуги з благоустрою, – 45 н. п. Площа земель комунальної власності за межами населених пунктів, на якій здійснюється благоустрій, - 10 000 га |
|  |  | Проєкт 14. Організація роздільного збору ТПВ, розроблення схем | 2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість придбаних контейнерів для роздільного сортування сміття - 70 шт. Кількість населених пунктів, в яких впроваджено практику роздільного сортування відходів – 5 н. п. |
|  | 1.2.3. Впровадити заходи для посилення енергонезалежності громади | Проєкт 15. Будівництво сонячної електростанції в с. Західне та с. Воля | 2026-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Площа, на якій встановлено сонячні панелі, - 39 га. Створені нові робочі місця – щонайменше 3 робочі місця. |
| 1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади | 1.3.1. Відремонтувати і розвинути дорожню мережу для забезпечення безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади | Проєкт 16. Ремонт автомобільної дороги загального користування обласного значення О040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км | 2026-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність відремонтованої дороги – 18,6 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодне транспортне сполучення між населеними пунктами громади – щонайменше 3000 осіб. |
|  |  | Проєкт 17. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-32 Божедарівка-Малософіївка-Нікополь (окремими ділянками) протяжністю 40,3 км | 2026-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність відремонтованої дороги – 40,3 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодного транспортне сполучення між населеними пунктами громади, – щонайменше 8000 осіб. |
|  |  | Проєкт 18. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35 /Т-04-32/- Новоіванівка-Марганець-Вищетарасівка (окремими ділянками) протяжністю 25,7 км | 2026-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність відремонтованої дороги – 25,7 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодне транспортне сполучення між населеними пунктами громади, – щонайменше 5000 осіб. |
|  | 1.3.2. Реконструювати дорожню та супутню інфраструктуру в населених пунктах громади для забезпечення безбарʼєрності та комфортності пересування різних груп чоловіків і жінок | Проєкт 19. Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Протяжність відремонтованої дороги – 5,4 км. Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодне транспортне сполучення між населеними пунктами громади, – щонайменше 6400 осіб. |
|  | 1.3.3. Забезпечити транспортну доступність до місць надання послуг для усіх груп населення незалежно від місця проживання в громаді | Проєкт 20. Соціальний автобус | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість придбаних автобусів – 1 од. Кількість перевезених осіб у рік – щонайменше 2880 осіб. |
| 2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП | 2.1.1. Здійснити просторове планування для раціонального використання території та ресурсів громади | Проєкт 21. Розроблення схеми планування території громади | 2026-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Наявність схеми планування території громади, +/-. Частка площі громади, покрита схемою планування території, – 100%. |
|  |  | Проєкт 22. Нормативно-грошова оцінка земель громади | 2025 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Затверджені текстові та графічні матеріали нормативної грошової оцінки земель Першотравневської СТГ, +/-. Частка площі громади, щодо якої здійснено нормативно-грошову оцінку, – 100%. |
|  | 2.1.2. Забезпечити умови для розвитку агропромислового виробництва 2.1.3. Створити умови для започаткування підприємницької діяльності на території громади мешканцями та ВПО | Проєкт 23. Інвестиційний паспорт громади та його популяризація | 2025 – 2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Наявність інвестиційного паспорта громади, +/-. Кількість публічних презентацій інвестиційного потенціалу громади – щонайменше 3 заходи. Кількість залучених інвесторів у громаду – щонайменше 1 інвестор. |
|  |  | Проєкт 24. Сільський зелений туризм та комерційне рибальство | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість локацій, облаштованих для проведення активного дозвілля, – щонайменше 15. Кількість створених малих підприємств/ФОПів – щонайменше 4 од. |
|  |  | Проєкт 25. Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість проведених заході – щонайменше 10 заходів. Кількість учасників/-ць інформаційно-навчальних заходів за рік – щонайменше 100 осіб. Кількість залучених грантів для розвитку власної справи – 3 од. |
|  |  | Проєкт 26. Консультаційний центр підтримки місцевого бізнесу та підприємництва на базі місцевого ЦНАП | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість наданих консультацій підприємцям щокварталу – щонайменше 30 од. Кількість тематичних навчальних заходів щокварталу – щонайменше 3 од. Кількість сформованих та поданих заявок на отримання грантів з боку місцевого бізнесу щокварталу – щонайменше 5 од. Обсяг залучених коштів в розвиток місцевого бізнесу (з другого року функціонування Центру) – щонайменше 500 тис. грн. |
| 2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою | 2.2.1. Забезпечити інституційну спроможність органів управління громадою | Проєкт 27. Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість нових послуг в ЦНАПі – 5 од. Кількість мешканців та ВПО, потреба яких буде задоволена новими послугами, – щонайменше 5 тис. осіб. |
|  |  | Проєкт 28. Устаткування для надання послуг сервісного центру МВС | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість нових послуг в ЦНАПі – 9 од. Кількість мешканців та ВПО, потреба яких буде задоволена новими послугами, – щонайменше 10 тис. осіб. |
|  |  | Проєкт 29. Незламні духом (психоемоційна підтримка населення) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість заходів/тренінгів – щонайменше 48 од. Кількість мешканців та ВПО, які відвідали заходи, – щонайменше 350 осіб. |
|  | 2.2.2. Створити умови для гуртування різних груп мешканців і мешканок та їх залучення до участі в управлінні громадою | Проєкт 30. Створення Інтернет-простору | 2025-2027 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість населених пунктів, в яких створено Інтернет-простори – 9 н. п. Частка населення, яке відвідує Інтернет-простори, – 70% населення у відповідному населеному пункті. |
|  |  | Проєкт 31. Зелена школа | 2026 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість залучених учнів – 100 осіб. Кількість створених зелених зон – 3 од. Кількість нових садів, клумб або зелених насаджень – щонайменше 3 клумби, 150 саджанців фруктових дерев. |
|  | 2.2.3. Створити та облаштувати осередки дозвілля та громадські простори для забезпечення якісних умов відпочинку та занять спортом у межах громади для різних груп мешканців і мешканок | Проєкт 32. Зелені простори для громади (с. Воля). РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БОЙОВОЇ СЛАВИ (с. Воля) | 2025-2026 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Відремонтована площа – 2100 м2. Кількість встановлених туалетних кабін – 2 од. Кількість висаджених хвойних дерев – 300 шт. Кількість відвідувачів парку в рік – щонайменше 1000 осіб. |
|  |  | Проєкт 33. Спортивне село (створення мініспорткомплексу в с. Мозолевське) | 2025-2026 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Кількість відвідувачів за рік – 3500 осіб. Кількість об’єктів спортивної інфраструктури – 5 об’єктів (футбольне поле, тенісний корт, волейбольне поле, спортивний майданчик з вуличними тренажерами, бігова доріжка навколо спортивного комплексу). |
|  |  | Проєкт 34.Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика «Розвиток дітей – наше майбутнє» в с. Таврійське | 2025 | Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради | Частка дітей населеного пункту, які отримають доступ до проведення активного дозвілля, - 100%. |